## Munka1
Szállásfoglalás | Csapattagok: | Károlyi Karina | Fenyvesi Péter | Bakri Ferenc | Mindenki
A projekt kezdete: 2024. Szeptember 20.
Meghatározás | Feladatok | Dátum |  | Ki
1. A projekt indítása | 1.1. Projektterv kitöltése | 2024. szeptember 20. – szeptember 22. |  | Károlyi Karina
1.2. Bemutató elkészítése
2. Rendszertervezés | 2.1. Use Case diagram | 2024. szeptember 23. – október 10. |  | Fenyvesi Péter
| 2.2. Class diagram |  |  | Fenyvesi Péter
| 2.3. Sequence diagram |  |  | Fenyvesi Péter
| 2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz |  |  | Fenyvesi Péter
| 2.5. Gant diagram |  |  | Károlyi Karina
| 2.6. Képernyőtervek |  |  | Károlyi Karina
| 2.7. Bemutató elkészítése |  |  | Károlyi Karina
| 3.1. Felhasználók kezelése (admin, szállásadó, vendég) (CR) | 2024. október 10. - december 05. |  | Mindenki
3.2. Felhasználók kezelése (admin, szállásadó, vendég) (UD)
3.3. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban
3.4. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel
3.5. Szálláshelyek kezelése (CRUD)
3.6. Szálláshelykezeléshez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban
3.7. Foglalások kezelése (C)
3.8. Foglalások kezelése (R)
3.9. Foglalások kezelése (UD)
3.10. Foglalások kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban
3.11. Szolgáltatások kezelése (CRUD) és a szükséges adatok létrehozása az adatbázisban
3.12. Vendégek kiértesítése új foglalás esetén
3.13. Foglalási visszaigazolás küldése a szállásadónak új foglalás esetén
3.14. Szálláshelyek térképes megjelenítése
3.15. Automatikus biztonsági mentés létrehozása
3.16. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP, TC)
| 3.17. Bemutató elkészítése |  |  | Károlyi Karina
4. Tesztelés és hibajavítás | 4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | 2024. október 10. - december 05. |  | Mindenki
4.2. Javított minőségű prototípus fejlesztett funkciókkal
4.3. Javított minőségű prototípus korábban hiányzó funkciókkal
4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR)
4.5. Szálláshelyek kezelésének tesztelése (TR)
4.6. Foglalások kezelésének tesztelése (TR)
4.7. Szolgáltatások kezelésének tesztelése (TR)
4.8. Vendég értesítések és visszaigazolások tesztelése (TR)
4.9. Email-es funkciók tesztelése (TR)
4.10. Térképes funkciók tesztelése (TR)
4.11. Biztonsági mentés tesztelése (TR)
| 4.12. Bemutató elkészítése |  |  | Károlyi Karina
5. Dokumentáció és projekt lezárása | 5.1. Végleges rendszer átadása, dokumentáció készítése | 2024. november 30. – december 6. |  | Károlyi Karina
| 5.2. Használati útmutatók és záródokumentáció |  |  | Károlyi Karina
A projekt vége: 2024. December 06.